浙江省平阳县教育局文件

平教〔2021〕48号

平 阳 县 教 育 局

关于印发“数据驱动教育教学改进”

项目实施方案的通知

各学区，乡镇中小学，县局直属各中小学、单位，局机关各科室：

现将《“数据驱动教育教学改进”项目实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

平阳县教育局

2021年2月25日

（此件公开发布）

平阳县教育局办公室                      2021年3月1日印发

关于“数据驱动教育教学改进”项目实施方案

为充分发挥教育质量监测评价数据等各类教育大数据的诊断、反馈、改进和促进发展的功能，完善区域教育质量管理机制，根据《浙江省人民政府教育督导委员会办公室关于做好教育质量监测结果应用与开展数据驱动教育教学改进试点的通知》（浙政教督办函〔2020〕42号）和《温州市教育局关于印发<“数据驱动教育教学改进”省级试点项目实施意见>的通知》（温教评〔2020〕131号）精神，特制订本实施方案。

一、指导思想

贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，树立“数据赋能教育，评价促进改进”的基本理念，从以教育质量监测结果运用走向基于证据的教育教学改进，系统推进“数据驱动教育教学改进”的实践探索，助力我县教育质量整体提升和学校内涵发展。

二、总体目标

区域推进“数据驱动教育教学改进”项目试点工作，建立健全“数据驱动教育教学改进”工作机制，探索实施“数据驱动教育教学改进”路径方法，到2021年底，我县将培育市级“数据驱动教育教学改进”种子学校10所、县级种子学校20所；到2023年底，累计培育县级种子学校35所，市、县示范学校10所，形成“读数据、研数据、用数据”的良好氛围，进一步提升教育教学改进的精准度和有效性，形成基于数据改进教育教学的良好局面。

三、重点任务

(一)建立教育质量监测结果反馈改进管理机制

1.建立汇报制度。各校要高度重视教育质量监测的健康体检作用，建立主要领导专题听取国家、省、市、县大型教育质量监测结果汇报制度，全面掌握区域、学校教育质量整体情况，聚焦问题短板，明晰改进方向。

2.完善反馈制度。县教育局及时反馈省、市、县级教育质量监测结果，各校要根据反馈结果做好数据分析，分层分类召开教育质量监测反馈会议，全面总结经验，逐一反馈管理问题、学科问题，分门列出问题清单，并提出改进要求。

3.强化协同机制。教育行政部门要强化政策和措施保障，整合各部门力量，协同深入推进“数据驱动教育教学改进”项目实施。教育督导要重视对结果改进的追踪与考核，落实责任，强化激励；教师发展中心负责结果改进的整体谋划、业务指导和过程管理，负责相关培训学习，提升教师数据素养；技术部门负责技术与应用平台的建设指导，提供技术支持；其他相关部门领取问题清单，负责相关问题的深入诊断改进。

(二)探索“数据驱动教育教学改进”有效的实施路径

1.市、县、校三级联动。县教育局将根据《温州市教育局关于印发<“数据驱动教育教学改进”省级试点项目实施意见>的通知》要求，紧紧围绕各项监测结果的运用开展实践研究，在做好监测结果改进的基础上，重点做好各校项目的整体规划、政策保障、技术支持和督促指导。各校在配合区域做好监测结果改进的基础上，选择切合学校发展的重点项目开展研究工作，基于数据实证改进教育教学，改进教师教学方式、学校管理方式，完善教育质量管理机制。通过宣传报道、成果展示、表彰奖励、项目推进会等方式，推广学校的成功经验。

2.管、教、研三位一体。通过数据驱动教育管理改进，教育局依据数据优化规划布局和资源配置、促进教育均衡和队伍建设、强化工作督导和服务保障；学校要依据各项相关数据塑造愿景、激发动机、掌控变革，优化课程水平和管理水平，提升教学活动的规范性与有效性。通过数据驱动教学改进，要通过数据精准掌握学情，发现数据背后的规律，从经验式教学逐渐转变为基于数据的证据式教学，促进学生的有效学习和个性化学习。通过数据驱动研训改进，要基于数据确定研修主题、改进研修模式、开展实践研究，促进教师队伍的专业发展。

3.诊、改、评三环相扣。要收集证据，深入分析，对教育教学现状进行主题聚焦，做好归因分类诊断。要制定整改方案，明确责任主体，确保整改方案执行到位。要跟踪督促，检验成效，把改进成效作为对学校年度考核的重要内容。形成“数据驱动教育教学改进”“诊—改—评”的闭环、良性循环。在此基础上，开展基于证据的跟进式、拓展式研究，构建“自我迭代，自我完善”的改进系统。

(三)完善“数据驱动教育教学改进”专业引领机制

借助项目研究、课题研究、质量反馈、研训活动、案例评比、教学融合等载体，以课程培训、交流反思、实践应用等方式，提高数据洞察能力、数据采集和管理能力、数据分析和解读能力。

1.提高数据洞察能力。要洞察大数据背后潜在的规律与价值，借助各类监测、对教育教学现状进行描述，发现各类教育行为和因素之间的关系与规律，诊断教育教学存在的问题，对教育教学的发展趋势进行预判等，优化教育教学机制，改进教育教学行为，完善家庭教育方式。

2.加强数据采集与管理。县、校要践行“三个走向”，加强数据的采集与管理，即从单一的学业成绩数据走向反映教育综合质量的数据；从结果性数据走向结果性与过程性并重的数据；从孤立性的数据走向各部门、各环节融通的数据。通过各类数据的实时记录和分析，不仅监控教育教学质量的现状，更要为教育教学的诊断与改进提供证据支持。熟练掌握温州市“云阅卷”平台、各校相关数据应用平台的各项操作，有效管理、研究平台中的各项数据及之间的关系。

3.加强数据分析与解读能力。培养教育管理工作者和教师的数据分析与解读能力，重点加强市“云阅卷”，市教学质量管理平台，县、校数据分析平台中应用报告的分析和解读能力培养。在借助各类监测数据的基础上，能够客观、辩证地看待数据，能够从教育行政、学校管理、教师教学、学生学习多角度解读数据，能够从教育行政、教师教学、学生发展、家庭教育多方面提出建设性的建议，形成用数据说话、用数据发现、用数据决策、用数据评估、用数据管理、用数据反思、用数据创新的工作常态。

(四)健全“数据驱动教育教学改进”保障机制

1.加强组织保障。县教育局成立“数据驱动教育教学改进”领导小组，教育局分管领导任组长，相关科室负责人为成员，全面负责区域“数据驱动教育教学改进”的管理和协调工作，领导小组办公室设在教师发展中心，由教师发展中心主任兼任办公室主任，中小学科教研员、全体评价员为成员，负责项目的整体推进工作。学校要成立以校长为组长的工作领导小组，建议成立教学质量监测中心，更好的全面推进“数据驱动教育教学改进”项目实施工作。县教育局将学校的此项目实施成效纳入学校发展性评价考核。

2.落实经费保障。县教育局将在教师培训经费中设立“数据驱动教育教学改进”项目实施专项经费，由教师发展中心统筹安排，切实保障项目顺利实施。各校要将项目专项经费规范用足用好。

3.加强专业保障。聘请省内外知名测量、评价、学科教学等方面的专家指导项目；成立县级“数据驱动教育教学改进”项目指导组、“基于数据的项目测评”大组，负责区域测评工具开发，项目研究与跟踪指导；借鉴跨区域的同类项目的经验，鼓励项目学校参与全国性的学术研究联盟，与其他地区开展合作性研究。

4.提供技术保障。不断优化区域教育质量监测及评价信息化平台，有效迭代形成集评价、诊断、反馈于一体的质量评价模式，提升教育评价信息化、科学化水平。

四、工作实施

(一)制定工作方案。各校在县级实施方案的基础上，结合学校实际情况，确定本项目研究的方向和重点，在充分论证的基础上，明确工作目标、任务、分工、措施、保障与具体安排，形成切实可行的项目实施方案。

(二)做好工作整合。把“数据驱动教育教学改进”工作跟县、校已在开展的综合评价、精准教学、增值评价等工作相整合，在借鉴推广既有成功经验的基础上，予以拓展深化。把“数据驱动教育教学改进”学校培育与评价改革推进工作相整合。以“数据驱动教育教学改进”为主题的教育评价改革基地校、推进校可以直接认定为“数据驱动教育教学改进”种子校，并作为示范校的重点培养对象。

(三)把握工作进度。本项目试点研究预期三年（2021-2023），三年后将予以全面推广。根据省教育厅“一年监测，两年改进”的要求，县级层面以2019年-2021年省、市、县有关教育质量监测项目结果运用为依据，制定工作安排表（见附件）。各校据此把握时间节点，做好工作安排与实践推进。

附件：平阳县“数据驱动教育教学改进”项目实施安排表

附件：

平阳县“数据驱动教育教学改进”项目实施安排表

| 时间 | 具体安排 |
| --- | --- |
| 2021年1月 | 1.制定县级 “数据驱动教育教学改进” 实施方案 2.确定县级2019年初中省测结果的问题清单并形成整改方案 |
| 2021年3月 | 1.公布县级“数据驱动教育教学改进”种子学校名单并召开“数据驱动教育教学改进”项目启动大会 2.成立县级“数据驱动教育教学改进项目”指导组和“基于数据的项目测评”大组 |
| 2021年4月 | 1.县小学“数据驱动教育教学改进”种子学校学习品质监测工作 2.县“数据驱动教育教学改进”项目系列专题培训 |
| 2021年5月 | 1.县“数据驱动教育教学改进”种子学校项目视导 2.“数据驱动教育教学改进”论坛总结会 |
| 2021年11月 | 县级初中省测问题改进及种子学校项目视导 |
| 2021年12月 | 市级“数据驱动教育教学改进”种子学校评选 |
| 2022年5月 | 项目培训暨中期成果汇报展示 |
| 2022年8月 | 县级确定2021年小学省测结果的问题清单并形成整改方案 |
| 2022年12月 | 县级学习品质监测暨小规模学校教育质量监测结果问题改进及种子学校项目视导 |
| 2023年10月 | 市、县种子学校专题研修 |
| 2023年10月 | 县级小学省测问题改进指导 |
| 2023年10月 | 1.成果汇编 2.“数据驱动教育教学改进”示范学校评比 |
| 2023年12月 | 市、县试点工作总结大会暨成果展示 |