CPYD01-2019-0002

平阳县人民政府办公室文件

平政办〔2019〕1号

平阳县人民政府办公室

印发《关于加强南麂民宿规范提升工作

的实施方案》的通知

南麂镇人民政府，县有关单位：

《关于加强南麂民宿规范提升工作的实施方案》已经第23次县长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平阳县人民政府办公室

2019年1月10日

（此件公开发布）

关于加强南麂民宿规范提升工作的

实施方案

为进一步加快南麂镇民宿产业发展速度，提高民宿发展质量，充分发挥民宿经济的带动效应，将民宿产业发展成为新的经济增长点，结合南麂镇实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

本着“保护为主，适度开发，发展与安全并重”的原则，坚持“政府引导、多方参与，规划引领、生态优先，注重品质、突出特色，产业融合、农民增收”的理念，依托南麂镇独特的自然风光、生态环境、人文底蕴及农林牧渔生产活动，强化政策扶持，完善乡村休闲旅游发展业态，打造极具创意和景观美学概念的海岛特色精品民宿。

二、目标任务

结合旅游基础设施建设和美丽乡村打造，通过南麂民宿规范提升工作，挖掘放大文化特色，充分体现东方魅力和乡情民俗，为游客提供渔岛生活、休闲度假的居住空间，实现村民在休渔期从养殖、捕捞业到服务业转产转型。

三、工作措施

（一）成立领导机构。

县政府成立由分管副县长为组长，南麂列岛国家海洋自然保护区管理局、县发改局、县公安局、县财政局、县国土资源局、县农办（县农业局）、县卫计局、县环保局、县市场监管局、县综合行政执法局、县风景旅游局、县海洋渔业局、县林业局、县“三改一拆”办、县公安消防局、南麂镇政府等单位为成员单位的南麂民宿规范提升领导小组。领导小组办公室设在南麂镇，负责南麂民宿规范提升的日常工作。每年的5—10月份，领导小组成员单位抽调人员派驻南麂岛，加强对岛上民宿（农家乐）管理工作。（牵头单位：县农办〈县农业局〉）

（二）制订民宿规划。

在符合南麂列岛国家级海洋自然保护区总体规划、南麂列岛风景名胜区规划、南麂镇总体规划的前提下，选择一个或多个自然环境优美、文化底蕴深厚、基础设施相对完善、具备一定发展潜力的村庄，率先发展民宿集聚村。按照“保护生态、因地制宜、彰显特色、合理布局、有序发展”的要求，引导乡村民宿连点串线成片规模发展。（牵头单位：南麂镇；完成时间：2018年12月份）

（三）出台奖补政策。

鼓励村集体发展民宿特色村，做到点面结合，全方位推进民宿产业健康有序发展。设立民宿创办奖、品质发展奖、特色村创建奖、产业组织奖等，通过评先评优，拉动民宿集聚发展。结合县美丽乡村、乡村振兴示范带和风景线建设，加大投入，完善民宿集聚区周边环境的配套设施设备。（牵头单位：县农办<县农业局>、县财政局；完成时间：2019年2月份）

（四）规范民宿管理。

1.规范整治对象。列入本次南麂民宿的规范整治对象，为《浙江省人民政府办公厅关于确定民宿范围和条件的指导意见》（浙政办发〔2016〕150号）和《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县民宿管理办法的通知》（平政办〔2017〕170号）文件规定的民宿。

2.分类处理。一是取缔类：核心保护区内的“民宿”、安全隐患拒不整改的“民宿”、安全隐患整改不到位的“民宿”、列入南麂镇“三改一拆”的“民宿”。（牵头单位：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局、南麂镇；完成时间：2019年4月份）。二是规范类：对通过整改，基本达到《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县民宿管理办法的通知》（平政办〔2017〕170号）文件中所要求颁证条件的，予以颁证（牵头单位：县农办<县农业局>、完成时间：2019年4月份）。三是提升类：对基础条件较好的“民宿”，做进一步提升，融入特色主题，做成精品民宿。（牵头单位：南麂镇；完成时间：2019年4月份）

3.创新经营模式。鼓励村集体利用租赁民房、村集体用房发展民宿，盘活闲置农房，进一步壮大村集体经济。积极引进社会资本，参与乡村民宿建设，丰富民宿的特色主题与内涵。扶持有条件的农户通过修缮、改造自有住房发展民宿。通过网络平台、旅行社等优质平台，多渠道推介南麂民宿，拉动客流量。成立南麂民宿行业协会，搭建信息共享平台，统一打造，共同宣传，扩大影响面，做好行业自律，提升服务品质。（牵头单位：南麂镇）

四、工作要求

（一）解放思想，担当有为推动工作落实。

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局、县农办（县农业局）、南麂镇等相关单位要进一步解放思想，各司其职，协同配合，合力推进南麂民宿规范提升工作。切实把南麂民宿规范提升工作作为乡村振兴的重点来抓，作为南麂旅游发展的亮点来抓，作为南麂经济多元发展的突破点来抓，作为村民、村集体增收致富的支点来抓。

（二）加强宣传，齐心协力共享发展成果。

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局、县农办（县农业局）、南麂镇等相关单位要加大民宿政策、民宿整治的宣传动员力度，要着重宣传学习省、市、县民宿管理办法，明晰民宿范围、民宿准许办证的条件和程序，进一步宣传我县加强南麂民宿规范提升管理工作计划、时间安排和扶持政策等。通过大宣传、大学习，切实提高广大民宿业主积极性、参与性、主动性，共同推动南麂民宿规范提升工作，共享发展成果。

（三）加强督查，确保各项工作落到实处。

由县农办（县农业局）牵头，加强对南麂民宿规范提升工作的督查，定期召开督查汇报会，及时了解掌握工作进展情况，协调、解决工作中遇到的难点问题，确保工作有序推进，按时完成，取得成效。

五、其他

本实施方案自2019年2月17日起施行。

抄送：县委办，县人大常委会、县政协办公室。

平阳县人民政府办公室                    2019年1月17日印发